Додаток1 до Програми «Захист тварин» на 2020 рік

Заходи щодо виконання Програми

| № з/п | Заходи | Терміни | Відповідальні | Фінансове обґрунтування | Загальна сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інформаційно-правове забезпечення реалізації Програми та інформаційно-просвітницькі заходи щодо гуманного ставлення до тварин |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробка та підтримка сайту в Інтернет –мережі, для спілкування, пошуку фінансування та іншої допомоги, пропагування відповідального ставлення людей до тварин, допомоги в реєстрації в українських та європейських базах тварин, консультування по тематичних питаннях земляків тощо (розробка, реєстрація, первинне наповнення та підтримка у 2020 році – 3200 грн.). | Протягом 2020 року | ГО «Захист тварин+» | За кошти волонтерів |  |
| Заходи із ветеринарного нагляду, стерилізації та вакцинації тварин |  |  |  |  | 300 000,00 |
| 2 | Ветеринарні послуги | Протягом 2020 року | Ветеринарна клініка | 8-10 тварин у місяць (за необхідністю) | 49 000,00 |
| 3 | Стерилізація безпритульних собак | - | - | 900 грн. х 40 тварин | 36 000,00 |
| 4 | Стерилізація безпритульних котів | - | - | 600 грн. х 30 тварин | 18 000,00 |
| 5 | Вакцинація безпритульних тварин від сказу | - | - | 70 грн. х 400 тварин | 28 000,00 |
| 6 | Комплексна вакцинація цуценят | - | - | 300 грн. х 400 цуценят | 120 000,00 |
| 7 | Відлов безпритульних тварин | - | - | 950 грн. х 51 тварина | 49 000,00 |
| Заходи з популяризації гуманного ставлення до домашніх тварин |  |  |  |  | Залучені кошти |
| 7 | Організація та проведення благодійного концерту на користь безпритульних тварин до Міжнародного дня тварин | Жовтень 2020 р. | ГО «Захист тварин+» |  |  |
| 8 | Організація та проведення виставки котів | Вересень 2020р . | ГО «Захист тварин+» |  |  |
| 9 | Організація та проведення виставки собак | Вересень 2020 р. | ГО «Захист тварин+» |  |  |
| 10 | Проведення виїзного Дня стерилізації тварин із залученням ветеринарних клінік міста Боярка | Червень 2020 р. | ГО «Захист тварин+» |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 300 000,00 |

Заступник міського голови                                                                                                                                                                  В. МАЗУРЕЦЬ