## Sheet1
Додаток 1 до Програми ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Боярської міської ради від 19.12.2024 р. № 61/3443
Заходи Програми розвитку надання соціальних послуг в Боярської міській територіальній громаді на 2025-2027 роки
Завдання Програми | Заходи Програми | Виконавці Заходу | Термін виконання |  |  |  | Очікувані результати
Обсяг фінансування
тис. грн.
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027
I. Формування ефективної системи управління та адміністрування наданням соціальних послуг у громаді
1.1. Визначення потреб населення громади у соціальних послугах | 1.1.1. Виявляти вразливі категорії населення громади, які перебувають у складних життєвих обставинах | КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | фінансування не потребує |  |  | Визначено потреби населення у наданні соціальних послуг
| 1.1.2. Визначити потреб населення громади у соціальних послугах, в тому числі у розрізі цільових груп | УСЗН КУ ЦНСП КНП ЦСС | щороку до 31 березня місяця | фінансування не потребує
| 1.1.3. Затвердити перелік соціальних послуг, що надаються надавачами соціальних послуг комунальної форми власності | УСЗН КУ ЦНСП КНП ЦСС | за потреби | фінансування не потребує
| 1.1.4. Визначити та затвердити тарифи на соціальні послуги | КУ ЦНСП КНП ЦСС | щороку в грудні місяці | фінансування не потребує
| 1.1.5. Забезпечити розширення спектру соціальних послуг побутового характеру відповідно визначення потреб | КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | фінансування не потребує
1.2. Розширення кола надавачів соціальних послуг шляхом залучення недержавних організацій та суб'єктів підприємницької діяльності | 1.2.1. Підтримувати ініціативи громадських об'єднань, релігійних громад, спрямованих на поліпшення становища вразливих верств населення громади | УСЗН КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | фінансування не потребує |  |  | Збільшено кількість надавачів соціальних послуг недержавного сектору
| 1.2.2. Забезпечити надання соціальних послуг у громаді шляхом: соціального замовлення; державного приватного партнерства; соціальних програм; конкурсу соціальних проєктів | УСЗН | за потреби | - | - | -
| 1.2.3. Організувати залучення грантів благодійних фондів, коштів державного та місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги, представників бізнесу та ін. до фінансування заходів, програм у сфері соціального захисту населення та надання соціальних послуг | УСЗН КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | фінансування не потребує
| 1.2.4. Визначити перспективи міжмуніципального співробітництва щодо надання соціальних послуг | КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | фінансування не потребує
| 1.2.5. Запровадити механізм залучення недержавних надавачів соціальних послуг до виконання державних та місцевих програм (з урахуванням місцевих можливостей та заходами з залучення організацій всеукраїнського та регіонального рівнів) | УСЗН | постійно | фінансування не потребує
| 1.2.6. Забезпечити проведення роботи з потенційними надавачами соціальних послуг – СПД юридичних та фізичних осіб | УСЗН | постійно | фінансування не потребує
| 1.2.7. Забезпечити організацію проведення навчань для ФОП надавачів соціальних послуг | УСЗН | за потреби | фінансування не потребує
1.3. Удосконалення системи управління соціальними послугами у громаді | 1.3.1. Розробити місцеву програму розвитку соціальних послуг та забезпечення її фінансування | УСЗН | 2027 | фінансування не потребує |  |  | Удосконалено систему управління соціальними послугами у громаді
| 1.3.2. Запровадити постійно діючий механізм співпраці органів влади з ОГС, залучення до підготовки проєктів документів, проведення спільних заходів тощо | УСЗН | за потреби | фінансування не потребує
| 1.3.3. Запровадити практику залучення громадськості до контролю за процесом надання соціальних послуг в територіальній громаді | УСЗН | за потреби | фінансування не потребує
| 1.3.4. Забезпечити проведення навчальних програм, курсів, тренінгів та навчальних поїздок для працівників управління соціального захисту населення | УСЗН | постійно | фінансування не потребує
| 1.3.5. Забезпечити щорічну актуалізацію Соціального паспорту громади | УСЗН | щороку до 31 березня місяця | фінансування не потребує
1.4. Менеджмент та адміністрування надання соціальних послуг | 1.4.1. Забезпечити навчання управлінського персоналу надавачів соціальних послуг з питань проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг | УСЗН | за потреби | фінансування не потребує |  |  | Забезпечено адміністрування надання соціальних послуг в громаді
| 1.4.2. Забезпечити проведення внутрішнього моніторингу надання соціальних послуг | КУ ЦНСП КНП ЦСС | щороку до 01 лютого | фінансування не потребує
| 1.4.3. Забезпечити узагальнення даних моніторингу надання соціальних послуг | УСЗН | щороку до 01 березня | фінансування не потребує
| 1.4.4. Забезпечити проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг | КУ ЦНСП КНП ЦСС | щороку до 31 липня | фінансування не потребує
| 1.4.5. Забезпечити узагальнення даних моніторингу якості надання соціальних послуг та публікації на офіційних сайтах | УСЗН | щороку до 30 червня | фінансування не потребує
1.5. Інформаційне забезпечення сфери надання соціальних послуг | 1.5.1. Забезпечити висвітлювання інформації щодо надання соціальних послуг у громаді у засобах масової інформації, офіційних сайтах та сторінках у соціальних мережах органів місцевого самоврядування, надавачами соціальних послуг | Суб'єкти соціальної сфери громади | постійно | фінансування не потребує |  |  | Забезпечено інформавання щодо надання соціальних послуг
| 1.5.2. Забезпечити інформування серед представників цільових груп, громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій в частині організації надання соціальних послуг та з метою залучення до участі в реалізації ЗУ "Про соціальні послуги" за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій | УСЗН КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | фінансування не потребує
| 1.5.3. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві України з питань соціального захисту | УСЗН КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | фінансування не потребує
ІІ. Підвищення якості надання соціальних послуг у громаді
2.1. Створення зручних та комфортних умов для громадян в установах соціальної сфери | 2.1.1. Забезпечити вимоги доступності інформації у приміщеннях надавачів соціальних послуг комунальної форми власності | КУ ЦНСП КНП ЦСС | 2025 - 2027 | відповідно кошторисних призначень |  |  | Забезпечено доступ до отримання соціальних послуг для різних категорій населення
| 2.1.2. Завершити благоустрій території КУ «Центр надання соціальних послуг» Боярської міської ради | КУ ЦНСП | 2025 | відповідно кошторисних призначень
| 2.1.3. Забезпечити функціонування «соціальної шафи» для громадян на території КУ «Центр надання соціальних послуг» Боярської міської ради | КУ ЦНСП | 2025 | фінансування не потребує
| 2.1.4. Створити комфортні робочі кабінети для надання психологічної допомоги у надавачів соціальних послуг комунальної форми власності | КУ ЦНСП | 2026 | відповідно кошторисних призначень
| 2.1.5. Забезпечити інклюзивну доступність для громадян приміщення управління соціального захисту населення Боярської міської ради | Виконавчий комітет | 2025-2027 | відповідно кошторисних призначень
2.2. Підвищення рівня професійних компетентностей працівників, що надають соціальні послуги | 2.2.1. Запровадити постійне підвищення кваліфікації працівників сфери надання соціальних послуг | Керівний склад надавачів соціальних послуг | постійно | відповідно кошторисних призначень |  |  | Підвищено рівень професійних компетентностей працівників , що надають соціальні послуги
| 2.2.2. Залучати фахівців необхідних професій та потрібної кваліфікації , зокрема, молодих фахівців | КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | фінансування не потребує
| 2.2.3. Створити постійно-діючий механізм розвитку професійних компетентностей працівників сфери надання соціальних послуг | Керівний склад надавачів соціальних послуг | постійно | фінансування не потребує
| 2.2.4. Встановити партнерство з науковими та освітніми структурами, які досліджують соціальну сферу та забезпечують професійне навчання фахівців з надання соціальних послуг, оновлювати власну базу надавачів відповідних освітніх послуг | КУ ЦНСП КНП ЦСС | за потреби | відповідно кошторисних призначень
| 2.2.5. Запровадити інструменти соціальної, психологічної та матеріальної підтримки працівників сфери надання соціальних послуг | КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | відповідно кошторисних призначень
| 2.2.6. Запровадити обов’язкове навчання фахівців соціальної сфери цифровим навичкам для забезпечення соціальних послуг | КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | фінансування не потребує
| 2.2.7. Забезпечити послуги он-лайн сурдоперекладу | КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | фінансування не потребує
ІІІ. Забезпечення доступності соціальних послуг для громадян
3.1. Запровадження механізмів цифровізації надання соціальних послуг | 3.1.1. Провести аналіз застосування цифрових рішень в соціальній сфері | УСЗН | 2025 | фінансування не потребує |  |  | Запроваджено механізм цифровізації надання соціальних послуг
| 3.1.2. Запровадити механізм звернень щодо надання соціальних послуг в онлайн режимі | КУ ЦНСП КНП ЦСС | 2025 | фінансування не потребує
| 3.1.3. Забезпечити виконавчі органи Боярської міської ради, які задіяні в соціальній сфері, надавачів соціальних послуг, надавачів адміністративних послуг соціального характеру комп’ютерним та іншим необхідним технічним обладнанням | Боярська міська рада | 2025-2027 | відповідно кошторисних призначень
| 3.1.4. Забезпечити цифровізацію процесу визначення потреб населення у соціальних послугах та надання соціальних послуг, зокрема, шляхом запровадження та використання Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на місцевому, регіональному та національному рівнях | УСЗН КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | фінансування не потребує
3.2. Запровадження системи інформування населення щодо надання соціальних послуг | 3.2.1. Створити інформаційну сторінку надавачів соціальних послуг на веб сайті міської ради та наповнення її актуальною інформацією | КУ ЦНСП КНП ЦСС | постійно | фінансування не потребує |  |  | Запроваджено систему інформування населення щодо надання соціальних послуг
| 3.2.2. Забезпечити використання декількох інструментів зворотного зв’язку зі споживачами послуг та їх постійне оновлення | УСЗН | 2025 | фінансування не потребує
3.3. Створення умов безбар’єрності для отримувачів соціальних послуг | 3.3.1. Запровадити постійний моніторинг щодо забезпечення доступності для маломобільних категорій населення об'єктів громадської та соціальної інфраструктури громади | Виконавчий комітет | постійно | фінансування не потребує |  |  | Створені умови безбар’єрності для отримувачів соціальних послуг
| 3.3.2. Здійснити просторову оцінку надання соціальної послуги «Соціальне таксі» | УСЗН КУ ЦНСП | 2025 | фінансування не потребує
| 3.3.3. Забезпечити систему надання пільг на проїзд деяким категоріям громадян в міському та приміському автомобільному транспорті загального користування Боярської міської територіальної громади | УСЗН | 2025-2027 | фінансування в межах "Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському та приміському автомобільному транспорті загального користування в Боярській міській територіальній громаді на 2025 рік"
ІV. Забезпечення надання соціальних послуг сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах
4.1. Запровадження нових видів соціальних послуг для сімей з дітьми та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | 4.1.1. Забезпечити надання комплексної послуги «представництво інтересів» з метою інтеграції ВПО | КНП ЦСС | 2025-2026 | фінансування в межах Програми "Інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Боярської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" |  |  | Запроваджено нові види соціальних послуг для сімей з дітьми та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах
| 4.1.2. Забезпечити надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості | КНП ЦСС | за потреби | фінансування не потребує
| 4.1.3. Запровадити тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю | КНП ЦСС | 2026 | фінансування в межах Програми розвитку, функціонування та фінансової підтримки КНП ЦСС
| 4.1.4. Забезпечити надання послуги «супровід під час інклюзивного навчання» | КНП ЦСС | постійно | фінансування в межах Програми розвитку, функціонування та фінансової підтримки КНП ЦСС
| 4.1.5. Запровадити надання послуги раннього втручання дітям віком від 0 до 3 років | КНП ЦСС КНП ЦПМСД ІРЦ ССД БМР Управління освіти | 2025 | фінансування не потребує
| 4.1.6. Забезпечити взаємодію надавачів соціальних послуг з інклюзивно-ресурсним центром | КНП ЦСС ІРЦ | постійно | фінансування не потребує
| 4.1.7. Запровадити проведення тренінгів, навчальних бесід, груп взаємопідтримки для вразливих верств населення | КНП ЦСС | за потреби | відповідно кошторисних призначень
| 4.1.8. Провести благодійні акції спрямовані на підтримку вразливих верств населення | КНП ЦСС | за потреби | фінансування не потребує
V. Забезпечення надання соціальних послуг особам з інвалідністю та одинокопроживаючим особам похилого віку
5.1. Запровадження нових видів соціальних послуг для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю | 5.1.1. Запровадити нову послугу Підтриманого проживання/догляду стаціонарного відповідно визначення потреб | КУ ЦНСП | 2025 | відповідно кошторисних призначень |  |  | Впроваджені нові види соціальних послуг для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю
| 5.1.2. Запровадити послугу соціальна адаптація «Університет третього віку» | КУ ЦНСП | 2025 | відповідно кошторисних призначень
| 5.1.3. Забезпечити навчання громадян похилого віку з питань користування інтернет-сервісами | КУ ЦНСП | 2025-2027 | фінансування не потребує
| 5.1.4. Організувати проведення дозвілля для осіб похилого віку | КУ ЦНСП | 2025-2027 | відповідно кошторисних призначень
| 5.1.5. Організувати роботу Мобільної паліативної медичної допомоги, мультидисциплінарної виїзної бригади (залучення медичних працівників, психологів, юристів, соціальних працівників, священослужителів, тощо) | КУ ЦНСП ЛІЛ ЦПМСД | 2025-2027 | відповідно кошторисних призначень
| 5.1.6. Запровадити проведення тренінгів, навчальних бесід, груп взаємопідтримки для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю | КУ ЦНСП | 2025-2027 | відповідно кошторисних призначень
| 5.1.7. Провести благодійні акції спрямовані на підтримку осіб похилого віку та осіб з інвалідністю | КУ ЦНСП | 2025-2027 | фінансування не потребує
VI. Протидія домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, гендерної рівності та торгівлі людьми
6.1. Попередження торгівлі людьми | 6.1.1. Забезпечити участь в засіданнях міжвідомчої робочої групи з питань протидії торгівлі людьми і регіональних координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми | УСЗН БМР | за потреби | фінансування не потребує |  |  | Спрямовано на зменшення випадків торгівлі людьми та підвищення обізнаності населення щодо цієї проблеми
| 6.1.2. Забезпечити розміщення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми | УСЗН БМР КНП ЦСС КУ ЦНСП | за потреби | фінансування не потребує
| 6.1.3. Забезпечити виявляння осіб, які постраждали від торгівлі людьми серед національних меншин | КУ ЦНСП КНП ЦСС | за потреби | фінансування не потребує
| 6.1.4. Проводити анкетуванння та опитування з метою оцінки поширення різних форм експлуатації та торгівлі людьми | УСЗН КУ ЦНСП КНП ЦСС | за потреби | фінансування не потребує
6.2. Забезпечення діяльності дорадчих органів з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 6.2.1. Забезпечити діяльність Координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакої статті, протидії торгівлі людьми в Боярській міській територіальній громаді | УСЗН | за потреби | фінансування не потребує |  |  | Забезпечено діяльність дорадчих органів з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
| 6.2.2. Забезпечити участь у форумах, конференціях, засіданнях круглого столу, семінарах, тощо, у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | УСЗН | за потреби | фінансування не потребує
| 6.2.3. Забезпечення розміщення соціальної реклами у засобах масової інформації щодо протидії дискримінації за ознакою статі, у т.ч. множинної (щодо жінок похилого віку, сільських жінок, жінок з інвалідністю, внутрішньо переміщених жінок, ВІЛ-позитивних та / або наркозалежних жінок, жінок національних | УСЗН КУ ЦНСП | постійно | фінансування не потребує
6.3. Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі | 6.3.1. Провести заходи, зокрема, засідання за круглим столом, брифінги, семінари, акції, тощо, спрямовані на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин | УСЗН КУ ЦНСП | за потреби | фінансування не потребує |  |  | Зменшення кількості випадків домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
| 6.3.2. Провести інформаційно-просвітницькі кампанії на місцевому рівні щодо запобігання та протидії домашньому насильству | УСЗН КУ ЦНСП | постійно | фінансування не потребує
| 6.3.3. Організувати і провести опитування та інші дослідження у сфері домашнього насильства, його причин та наслідків | КУ ЦНСП | щороку в жовтні | фінансування не потребує
| 6.3.4. Забезпечити надання допомоги усім особам, які постраждали від домашнього насильства, та звернулись до відповідного суб’єкта (суб’єктів) | КУ ЦНСП КНП ЦСС ССД БМР УСЗН | постійно | фінансування не потребує
| 6.3.5. Забезпечити проведення Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства ” | КУ ЦНСП КНП ЦСС ССД БМР УСЗН | листопад грудень | фінансування не потребує
ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ |  |  |  |  | Наталія УЛЬЯНОВА